## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No se sabe en tiempo real cuántos espacios están disponibles | Ver disponibilidad actualizada de parqueadero | Tomar decisiones rápidas y eficientes al momento de parquear | Todos los usuarios del parqueadero | Crear módulo de actualización en tiempo real al ingresar o salir un vehículo | Desarrollador principal | 5 días | 25 de junio | Alta | En proceso | Simular ingreso/salida de vehículos y verificar cambio en contador de espacios | Requiere pruebas en entorno controlado | Monitoreo de espacios
REQ002 | losespacios no estan organizados por tipo de vehiculo | Separar parqueadero por bloques según tipo de vehículo | optimizar uso del espacio y evitar confusion | usuarios y personal de control | diseñar bloques por tipo(auto,moto,camioneta),definir reglas de validacion para ingreso | desarrollador | 4 dias | 29 de junio | Alta | No iniciado | simulacion de entrada segun tipo de vehiculo | se puede integrar sensores a futuro | clasificacion de espacios
REQ003 | no se registra automaticamente hora de entrada y salida | registrar tiempos exactos de ingreso y salida | tener tranquilidad y facturacion precisa | usuario y admonistrador | configurar reloj interno,guardar timestamps el entrar y salir | desarrollador | 3 dias | 30 de junio | Alta | No iniciado | comparar hora registrada con reloj del sistema | vinculado con calculo de tarifas | Registro de tiempos
REQ004 | no hay calculo automatico de tarifa | calcular automaticamente monto por hora o fraccion | evitar errores en cobros y mejorar confianza del usuario | usuario y admonistrador | crear funcion que reste horas,aplique tarifas y muestre valor total | programador principal | 1 semana | 2 de julio | Alta | No iniciado | probar diferentes tiempos de permanencia y verificar calculo exacto | puede adaptarse a politicas de tarifas | Cálculo automático de tarifa
REQ005 | No hay registro de placa | Identificar vehículo por su matrícula | Facilitar búsqueda, seguridad y trazabilidad | Usuarios frecuentes | Diseñar campo para placa, guardar en base de datos, enlazar con tiempos y pagos | desarrollador | 3 dias | 5 de julio | alta | No iniciado | Verificar si una placa ingresada se guarda y se puede consultar luego | Compatible con OCR en futuro | registro de placa
REQ006 | Falta de seguimiento de cada vehículo dentro del sistema | Historial de uso por vehículo | Monitorear la frecuencia y uso del parqueadero | Administrador y sistema de control | Asociar cada placa con historial de ingresos/salidas y pagos | desarrollador | 4 dias | 7 de julio | Media | No iniciado | Consultar registros previos por placa | Puede usarse para reportes estadísticos | Seguimiento de vehículos
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ007 |  | 0 |  | 0
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 0 |  | 0 |  | 0
| QUE | 0 |  | PARA QUE | 0 |  | COMO | 0
| NOMBRE HISTORIA |  | 0
| PRUEBA |  | 0 |  |  | COMENTARIOS | 0