## Hoja1
Nº | TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
1 | Introducción del proyecto | 2025-05-27 | 2025-05-30
2 | Planteamiento del trabajo (problema y justificación) | 2025-05-30 | 2025-06-02
3 | Formulación de objetivos generales y específicos | 2025-06-03 | 2025-06-04
4 | Definición del alcance del sistema | 2025-06-05 | 2025-06-06
5 | Investigación teórica y marco conceptual | 2025-06-07 | 2025-06-10
6 | Creacion del menú principal, estructuras del código. | 2025-06-12 | 2025-06-15
7 | Registro de ingreso, búsqueda, listado, salida y cálculo de pagos. | 2025-06-18 | 2025-06-22
8 | Validación de placas, horas, nombres, precios y directorios. | 2025-06-23 | 2025-06-24
9 | Módulo de generación de archivo .txt con resumen del día,y finalizacion del programa | 2025-06-25 | 2025-06-25
10 | Desarrollo del marco metodológico (5W+2H) | 2025-06-11 | 2025-06-13
11 | Redacción de ideas a defender y resultados esperados | 2025-06-14 | 2025-06-16
12 | Estudio de viabilidad (técnica, económica, operativa, humana, etc.) | 2025-06-17 | 2025-06-19
13 | Diseño de la interfaz y arquitectura del sistema | 2025-06-23 | 2025-06-25
14 | Programación inicial del sistema (módulos principales) | 2025-06-26 | 2025-07-03
15 | Registro de vehículos y cálculo automático de pagos | 2025-07-04 | 2025-07-07
16 | Validación de entradas/salidas y conversión de datos | 2025-07-08 | 2025-07-11
17 | Implementación de generación de reportes | 2025-07-12 | 2025-07-14
18 | Pruebas del sistema (cajas negras y blancas) | 2025-07-22 | 2025-07-26
19 | Corrección de errores y mejoras del sistema | 22/0/2025 | 2025-07-24
20 | Revisión con tutor académico y ajustes finales | 2025-08-01 | 2025-08-01
21 | Generación del video con el usuario final | 2025-08-03 | 2025-08-03
22 | Redacción de conclusiones y recomendaciones | 2025-08-01 | 2025-08-01
23 | Elaboración del documento final e índice interactivo (con normas APA) | 2025-08-04 | 2025-08-05
24 | Presentación final del proyecto (defensa oral o entrega) | 2025-08-06 | 2025-08-06