## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | decadencia de contro: de espacios disponibles, cobro de tarifas, frecuencia de uso del parqueadero | realizar un menu en lenguaje C | llevar un control ordenado de espacios disponibles, tarifas y frecuencia | usuario y admonistrador | Diseñar menú interactivo en C para registrar entrada/salida Implementar contador de espacios disponibles Programar lógica para cálculo de tarifas Agregar registro de frecuencia por vehículo Validar entradas del usuario y mostrar reportes | Bryan Miguitama | 10 horas | 25 de julio aprox. | Alta | En proceso | simular la entrada o salida, simular los espacios disponibles seguiodamente calcular la tarifas y guardar la frecuencia de usuarios. | Requiere pruebas en entorno controlado | Menu
REQ002 | No se sabe en tiempo real cuántos espacios están disponibles | Ver disponibilidad actualizada de parqueadero | Tomar decisiones rápidas y eficientes al momento de parquear | Todos los usuarios del parqueadero | Crear módulo de actualización en tiempo real al ingresar o salir un vehículo | Bryan Miguitama | 2horas | 25 de julio | Alta | En proceso | Simular ingreso/salida de vehículos y verificar cambio en contador de espacios | Requiere pruebas en entorno controlado | Monitoreo de espacios
REQ003 | no se registra automaticamente hora de entrada y salida | registrar tiempos exactos de ingreso y salida | tener tranquilidad y facturacion precisa | usuario y admonistrador | configurar reloj interno,guardar timestamps el entrar y salir | desarrollador | 3 horas | 30 de julio | Alta | No iniciado | comparar hora registrada con reloj del sistema | vinculado con calculo de tarifas | Registro de tiempos
REQ004 | No hay calculo automatico de tarifa | calcular automaticamente monto por hora o fraccion | evitar errores en cobros y mejorar confianza del usuario | usuario y admonistrador | crear funcion que reste horas,aplique tarifas y muestre valor total | programador principal | 1 semana | 2 de agosto | Alta | No iniciado | probar diferentes tiempos de permanencia y verificar calculo exacto | puede adaptarse a politicas de tarifas | Cálculo automático de tarifa
REQ005 | No hay registro de placa | Identificar vehículo por su matrícula | Facilitar búsqueda, seguridad y trazabilidad | Usuarios frecuentes | Diseñar campo para placa, guardar en base de datos, enlazar con tiempos y pagos | desarrollador | 3 dias | 5 de agosto | alta | No iniciado | Verificar si una placa ingresada se guarda y se puede consultar luego | Compatible con OCR en futuro | registro de placa
REQ006 | No se sabe en tiempo real cuántos espacios están disponibles | Ver disponibilidad actualizada de parqueadero | Tomar decisiones rápidas y eficientes al momento de parquear | Todos los usuarios del parqueadero | Crear módulo de actualización en tiempo real al ingresar o salir un vehículo | Bryan Miguitama | 5 días | 25 de junio | Alta | En proceso | Simular ingreso/salida de vehículos y verificar cambio en contador de espacios | Requiere pruebas en entorno controlado | Monitoreo de espacios
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ007 |  | 0 |  | 0
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 0 |  | 0 |  | 0
| QUE | 0 |  | PARA QUE | 0 |  | COMO | 0
| NOMBRE HISTORIA |  | 0
| PRUEBA |  | 0 |  |  | COMENTARIOS | 0