## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | decadencia de contro: de espacios disponibles, cobro de tarifas, frecuencia de uso del parqueadero | El programa debe realizar el control general del sistema mediante un menú interactivo que permite acceder a cada una de las funciones disponibles. | llevar un control ordenado de espacios disponibles, tarifas y frecuencia | usuario y admonistrador | Diseñar menú interactivo en C para registrar entrada/salida Implementar contador de espacios disponibles Programar lógica para cálculo de tarifas Agregar registro de frecuencia por vehículo Validar entradas del usuario y mostrar reportes | Bryan Miguitama | 10 horas | 25 de julio aprox. | Alta | Terminado | simular la entrada o salida, simular los espacios disponibles seguiodamente calcular la tarifas y guardar la frecuencia de usuarios. | Requiere pruebas en entorno controlado | Menu
REQ002 | No se sabe en tiempo real cuántos espacios están disponibles | El programa debe realizar la conversión de las placas ingresadas a mayúsculas. | Tomar decisiones rápidas y eficientes al momento de parquear | Todos los usuarios del parqueadero | Crear módulo de actualización en tiempo real al ingresar o salir un vehículo | Bryan Miguitama | 2horas | 25 de julio | Alta | Terminado | Simular ingreso/salida de vehículos y verificar cambio en contador de espacios | Requiere pruebas en entorno controlado | Monitoreo de espacios
REQ003 | no se registra automaticamente hora de entrada y salida | El programa debe realizar la búsqueda de un vehículo en la lista mediante su placa para validar su existencia. | tener tranquilidad y facturacion precisa | usuario y admonistrador | configurar reloj interno,guardar timestamps el entrar y salir | desarrollador | 3 horas | 30 de julio | Alta | Terminado | comparar hora registrada con reloj del sistema | vinculado con calculo de tarifas | Registro de tiempos
REQ004 | No hay calculo automatico de tarifa | El programa debe realizar la conversión de la hora en formato "HH:MM" a minutos para facilitar el calculo de permanecia. | evitar errores en cobros y mejorar confianza del usuario | usuario y admonistrador | crear funcion que reste horas,aplique tarifas y muestre valor total | Jordy Cevallos | 1 semana | 2 de agosto | Alta | terminado | probar diferentes tiempos de permanencia y verificar calculo exacto | puede adaptarse a politicas de tarifas | Cálculo automático de tarifa
REQ005 | No hay registro de placa | El programa debe realizar el cálculo del precio a pagar según el tiempo de permanencia del vehiculo en el parqueadero. | Facilitar búsqueda, seguridad y trazabilidad | Usuarios frecuentes | Diseñar campo para placa, guardar en base de datos, enlazar con tiempos y pagos | Ana Ulloa | 3 dias | 5 de agosto | alta | Terminado | Verificar si una placa ingresada se guarda y se puede consultar luego | Compatible con OCR en futuro | registro de placa
REQ006 | No se sabe en tiempo real cuántos espacios están disponibles | El programa debe realizar la visualización de la información completa de un vehículo, incluyendo placa, hora de entrada, salida y valor pagado. | Tomar decisiones rápidas y eficientes al momento de parquear | Todos los usuarios del parqueadero | Crear módulo de actualización en tiempo real al ingresar o salir un vehículo | Bryan Miguitama | 5 días | 25 de junio | Alta | Terminado | Simular ingreso/salida de vehículos y verificar cambio en contador de espacios | Requiere pruebas en entorno controlado | Monitoreo de espacios
REQ007 | Ingreso duplicado sin salida previa | El programa debe realizar el registro de entrada de un vehículo validando que no exista un registro anterior sin salida. | Evitar duplicación de registros y errores en control de vehículos | administrador del sistema | Verificar si la placa ya tiene registro sin salida antes de permitir nuevo ingreso | Ana Ulloa | 4 horas | 11 de julio | Alta | Terminado | Intentar ingresar vehículo con entrada activa y verificar bloqueo | Prevenir errores por ingresos repetidos | Validación de entrada
REQ008 | registro de salida y cobro manual o existente | El programa debe realizar el registro de salida de un vehículo y calcular automáticamente el valor a pagar. | Asegurar cobro justo y automático en la salida | usuario y administrador | Al registrar salida, calcular tarifa automáticamente y guardar pago | Ana Ulloa | 5 horas | 20 de julio | Alta | Terminado | Registrar salida y verificar tarifa calculada y guardada correctamente | Fundamental para facturación confiable | Registro de salida y cobro
REQ009 | Falta de control total de ingresos diarios | El programa debe realizar el cálculo del total recaudado en el día, mostrando el detalle de los pagos realizados. | Llevar control financiero y generar reportes diarios | administrador del sistema | Sumar pagos diarios y mostrar reporte detallado de transacciones | Jordy Cevallos | 3 horas | 30 de julio | Alta | Terminado | Verificar suma correcta del total recaudado y detalles en reporte | Ejecutar al cierre de jornada | Reporte diario de ingresos
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ009 |  | administrador del sistema |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 horas |  | Alta |  | Jordy Cevallos
| QUE | El programa debe realizar el cálculo del total recaudado en el día, mostrando el detalle de los pagos realizados. |  | PARA QUE | Llevar control financiero y generar reportes diarios |  | COMO | Sumar pagos diarios y mostrar reporte detallado de transacciones
| NOMBRE HISTORIA |  | Reporte diario de ingresos
| PRUEBA |  | Verificar suma correcta del total recaudado y detalles en reporte |  |  | COMENTARIOS | Ejecutar al cierre de jornada